## フォーマット
タスク名称 | 開始日 | 完了日 | 担当者 | 年月日 | [30 empty] | 年月日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## サンプル
●イベントの広報・集客チームにおけるガントチャートの作成例
タスク名称 | 開始日 | 完了日 | 担当者 | 2018-06-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
イベント企画の内容設計
現状分析 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 山田 | bar: 2018-06-01 1 to 2018-06-01 2
コンセプト・ターゲット決定 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 山田 | bar: 2018-06-01 3 to 2018-06-01 5
プログラム設計 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 山田 | bar: 2018-06-01 3 to 2018-06-01 5
顧客DBの抽出 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 宮下 | bar: 2018-06-01 3 to 2018-06-01 5
告知ツールの概要設計 | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 宮下 | bar: 2018-06-01 3 to 2018-06-01 5
簡易企画書への落とし込み | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 宮下 | bar: 2018-06-01 3 to 2018-06-01 5
広報・集客
告知・申し込みサイトの制作 | 2018-06-06 | 2018-06-10 | 伊藤 | bar: 2018-06-01 6 to 2018-06-01 10
チラシ作成 | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 江本 | bar: 2018-06-01 7 to 2018-06-01 10
情報配信用コンテンツの作成 | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 江本 | bar: 2018-06-01 7 to 2018-06-01 10
メールマガジンの配信 | 2018-06-11 | 2018-06-27 | 江本 | bar: 2018-06-01 11 to 2018-06-01 27
SNSの情報配信 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 江本 | bar: 2018-06-01 13 to 2018-06-01 29
チラシ配布（協力店舗） | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 太田 | bar: 2018-06-01 13 to 2018-06-01 15
チラシ配布（駅前） | 2018-06-18 | 2018-07-10 | 太田 | bar: 2018-06-01 16 to 2018-06-01 29
イベント運営
イベント運営当日（詳細別添） | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 鈴木 | bar: 2018-06-01 30